## 간트차트
※ 개발 3팀 프로젝트명 = 술결(술마실 결심) |  |  |  | 완료여부 표시
|  |  |  | 착수검토 | 진행중 | 진행완료
담당자 | 구분 | 수행사항 | 시작일 | 종료일 | 진행 기간 | 완료 여부 | 11월
[7 empty] | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 23일 | 24일 | 25일 | 26일 | 27일 | 28일
[7 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
공통 | UI/UX 컨셉트 기획 | 포트폴리오 : 주제/제목/부제목/기획의도 선정 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 1일
| 요구사항분석 | UseCaseDiagram | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 3일
| 데이터베이스 분석 및 설계 | Physical Modeling, Logical Modeling | 2023-11-03 | 2023-11-03 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 3일
| UI/UX 컨셉트 기획 | 웹사이트 적용 색상, 로고 등 종합 정리 안내 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 1일 to 11월 2일
| UI/UX 컨셉트 기획 | 피그마 활용 PC, 태블릿, 모바일 반응형 웹 UI/UX 디자인 대표 화면 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 4일 to 11월 6일
| UI/UX 컨셉트 기획 | 피그마 활용 앱 UI/IX 디자인 대표 화면 | 2023-11-04 | 2023-11-06 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 4일 to 11월 6일
| 테스트 | Unit Test(유닛 테스트) | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 7 | 진행중
| 품질 관리 | 코드 리뷰 | 2023-06-28 | 2023-07-04 | 7 | 착수검토
김지은 | 서비스 홍보 앱 [AndroidApp(JDK), ImageView, ScrollView, Gradle] | Front-End : 술결 앱 하단 공통 툴바(Toolbar) | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 7일 to 11월 8일
|  | Front-End: 술결 앱 찾아오시는 길(ImageView, Google Maps Platform Open API 연동 개발) | 2023-11-08 | 2023-11-10 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 8일 to 11월 9일
| 사용자 웹 서비스 (HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Java Sevlet, JSP, SpringMVC, Maven, Lombok, HikariCP, REST API, Mybatis, Oracle DB) | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 글등록 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 글등록 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 글등록 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 글상세조회 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 글상세조회 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 글상세조회 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 글수정 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 글수정 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 글수정 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 글삭제 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 글삭제 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 글삭제 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 글목록조회 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 글목록조회 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 글목록조회 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 하단 페이징 처리 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 하단 페이징 처리 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 하단 페이징 처리 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 기능 개발 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 기능 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 처리 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Front-End :jQuery, Bootstrap Accordion 활용 자주 묻는 질문(QnA) 웹표준 UI 기능 구현 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, REST API, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 댓글 등록 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 댓글 등록 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 댓글 등록 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 댓글 수정 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 댓글 수정 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 댓글 수정 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 댓글 삭제 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 댓글 삭제 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 댓글 삭제 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 댓글 목록조회 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 댓글 목록조회 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 댓글 목록조회 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 커뮤니티 게시판 하단 댓글 목록 페이징 처리 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 17일
|  | Back-End: 커뮤니티 게시판 하단 댓글 목록 페이징 처리 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 커뮤니티 게시판 하단 댓글 목록 페이징 처리 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-17 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 Contact Us (문의하기 게시판) UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 21일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 Contact Us (문의하기 게시판) 게시글 등록 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 21일
|  | Front-End :jQuery, Bootstrap Accordion 활용 자주 묻는 질문(QnA) 웹표준 UI 기능 구현 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2 | 진행완료
|  | SPRING MVC 게시판 병합 | 2023-11-25 | 2023-11-26 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 25일 to 11월 26일
채승병 | 서비스 홍보 앱 (Android App) AndroidApp(JDK), ImageView, Gradle, Retrofit2, REST API, SpringBoot, JPA, Hibernate, OracleDB | Front-End: 앱 로그인, 회원가입 전 페이지 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 6일
|  | Front-End: 앱 회원가입 페이지 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 6일
|  | Back-End: 앱 회원 테이블 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 7일
|  | Back-End: 앱 회원가입 springboot 개발 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 7일
|  | Front-End,Back-End: 앱 회원가입 코드리뷰 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 8일
| 사용자 웹 서비스 [Front-End HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap, 반응형 웹, Back-End Java Servlet/JSP, SpringMVC, Maven, Mybatis, OracleDB] | Back-End: 후기 게시판 글등록 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 9일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 리스트 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 리스트 나열 read 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 리스트 페이징 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 페이징 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 리스트 검색 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 검색 기능 UI 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 상세보기 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 상세보기 read 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 등록 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 등록 insert 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 수정 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 수정 update 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 삭제 UI 기능 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 삭제 delete 개발 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Back-End: 후기 게시판 댓글등록 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 리스트 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 리스트 나열 read 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 리스트 페이징 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 페이징 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 리스트 검색 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 검색 기능 UI 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 상세보기 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 상세보기 read 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 등록 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 등록 insert 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 수정 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 수정 update 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 후기 게시판 게시글 댓글 삭제 UI 기능 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 후기 게시판 게시글 댓글 삭제 delete 개발 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 13일 to 11월 15일
|  | Front-End,Back-End: 후기 게시판 코드리뷰 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 회사소개 UI 디자인 및 기능 개발 | 2023-11-17 | 2023-11-20 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 17일; 11월 20일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 상품소개 UI 디자인 및 기능 개발 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 23일 to 11월 24일
|  | Front-End: JSP 병합 완료 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 26일
| 관리자 웹 서비스 [Front-End HTML5, CSS3, React Javascript, jQuery, Bootstrap, 반응형 웹, Back-End Java Servlet/JSP, SpringBoot SpringMVC, Maven, Mybatis, OracleDB] | Front-End React 반응형 웹 : 회원 구독 정보 관리자 게시판 목록보기 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 21일 to 11월 22일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 회원 구독 정보 관리자 게시판 목록보기 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 21일 to 11월 22일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 공지사항 관리자 게시판 페이징 처리 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 21일 to 11월 22일
|  | Front-End React 반응형 웹 : 회원 구독 정보 관리자 게시판 페이징 처리 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 21일 to 11월 22일
|  | Front-End React 반응형 웹 : 관리자 웹 네비, 푸터 제작 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 22일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 관리자 아이디 로그인 기능 구현 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 22일
|  | Front-End,Back-End: 회원 구독 정보 게시판 코드리뷰 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 22일
|  | Front-End,Back-End: 관리자 네비, 푸터 코드리뷰 | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 22일
김수진 | 서비스 홍보 앱 [AndroidApp(JDK), ImageView, ScrollView, Gradle] | Front-End: 술결 앱 메인페이지(scollView, ImageView, gridView, videoView 연동 개발) | 2023-11-06 | 2023-11-07 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 6일 to 11월 7일
|  | Front-End,Back-End: 앱 메인 코드리뷰 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 8일
| 사용자 웹 서비스 (HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Java Sevlet, JSP, SpringMVC, Maven, Lombok, HikariCP, REST API, Mybatis, Oracle DB) | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 공지사항 사용자 게시판 게시글 리스트 UI 기능 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 공지사항 사용자 게시판 게시글 리스트 나열 read 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 공지사항 사용자 게시판 게시글 리스트 페이징 기능 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 공지사항 사용자 게시판 게시글 페이징 UI 기능 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 공지사항 사용자 게시판 게시글 리스트 검색 기능 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 공지사항 사용자 게시판 게시글 검색 기능 UI 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 공지사항 사용자 게시판 게시글 상세보기 UI 기능 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 공지사항 사용자ㅏ 게시판 게시글 상세보기 read 개발 | 2023-11-14 | 2023-11-16 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 14일 to 11월 16일
|  | Front-end: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 찾아오시는 길 UI 기능 개발 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | Front-End: Daum Kakao 지도 API 찾아오시는 길 UI 기능 개발 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 19일 to 11월 20일
|  | Back-End : 결제하기 사용자 페이지 DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 결제하기 사용자 페이지 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap, KG 이니시스 활용 반응형 웹 결제하기 사용자 페이지 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 결제 완료 시 결제정보 세션에 저장 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Back-End: 결제 완료 사용자 페이지 DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OraclDB 연동 결제하기 완료 사용자 페이지 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Front-End: jQuey, Bootstrap, KG 이니시스 활용 반응형 웹 결제 완료 사용자 페이지 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 세션에 저장된 정보 가져오기 | 2023-11-20 | 2023-11-23 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 23일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 공지사항 사용자 페이지 페이징 오류 수정 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 26일
| 관리자 웹 서비스 [Front-End HTML5, CSS3, React Javascript, jQuery, Bootstrap, 반응형 웹, Back-End Java Servlet/JSP, SpringBoot SpringMVC, Maven, Mybatis, OracleDB] | Front-End React 반응형 웹 : 공지사항 관리자 게시판 목록보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 공지사항 관리자 게시판 목록보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 공지사항 관리자 게시판 목록보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End React 반응형 웹 : 공지사항 관리자 게시판 상세보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 공지사항 관리자 게시판 상세보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축 : 공지사항 관리자 게시판 상세보기 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End React 반응형 웹: 공지사항 관리자 게시판 글등록 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA: 공지사항 관리자 게시판 글 등록 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축: 공지사항 관리자 게시판 글 등록 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End React 반응형 웹: 공지사항 관리자 게시판 수정 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA: 공지사항 관리자 게시판 수정 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축: 공지사항 관리자 게시판 글 수정 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | Front-End React 반응형 웹: 공지사항 관리자 게시판 삭제 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA: 공지사항 관리자 게시판 삭제 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End OracleDB 설계 및 구축: 공지사항 관리자 게시판 삭제 | 2023-11-09 | 2023-11-13 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 9일 to 11월 13일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA: 공지사항 관리자 게시판 목록보기 오류 수정 | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 18일
|  | React 연동 Back-End SpringBootMVC JPA : 로그인, 공지사항 파일 합치기 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 20일
|  | React연동 Back-End SpringB ootMVC JPA: 1:1 문의하기 파일 합치기 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 23일
|  | Front-End React 반응형 웹: 로그인 전 상태와 로그인 후 상태 설정 | 2023-11-24 | 2023-11-25 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 24일 to 11월 25일
|  | Back-End SrpignBootMVC JPA: spring, springBoot DB 통합 및 적용 구축 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 26일
|  | Front-End jQuery, React 반응형 웹: JSP, React 통합 및 적용 구축 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 26일
|  | Front-End jQuery, React 반응형 웹: JSP, React 통합 및 적용 구축 중 오류 수정 | 2023-11-26 | 2023-11-26 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 26일
김용학 | 서비스 홍보 앱 (Android App) AndroidApp(JDK), ImageView, GridView, ScrollView, Gradle, Retrofit2, REST API, SpringBoot, JPA, Hibernate, OracleDB | Front-End:앱 로그인 페이지 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 7일
|  | Back-End:앱 로그인 페이지 | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 7일 to 11월 8일
|  | Front-End, Back-End : 앱 로그인 코드리뷰 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 8일
| 사용자 웹 서비스 (HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Java Sevlet, JSP, SpringMVC, Maven, Lombok, HikariCP, REST API, Mybatis, Oracle DB) | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 글등록 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 글등록 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 글등록 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 글상세조회 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 글상세조회 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 글상세조회 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 글수정 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 글수정 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 글수정 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 글삭제 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 글삭제 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 글삭제 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 글목록조회 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 글목록조회 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 글목록조회 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 하단 페이징 처리 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 하단 페이징 처리 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 하단 페이징 처리 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 연동 1:1 문의하기 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Back-End: 1:1 문의하기 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 기능 Oracle DB 설계 및 구축 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 1:1 문의하기 게시판 검색(글제목, 작성자, 글내용) 처리 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-22 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 20일 to 11월 22일
| 관리자 웹 서비스 [Front-End HTML5, CSS3, React Javascript, jQuery, Bootstrap, 반응형 웹, Back-End Java Servlet/JSP, SpringBoot SpringMVC, Maven, Mybatis, OracleDB] | Front-End : React OracleDB 연동 관리자 메인페이지 개발 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 23일 to 11월 24일
|  | Front-End : React, jQuey, React-Bootstrap, 반응형 웹 관리자 메인 페이지 개발 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 23일 to 11월 24일
정주이 | 서비스 홍보 앱 (Android App) AndroidApp(JDK), ImageView, GridView, ScrollView, Gradle | Front-End: 회사소개 페이지 (ViewPager2) | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 6일
|  | Front-End:앱 상품소개 페이지 (ScrollView, CardView) | 2023-11-07 | 2023-11-08 | 2 | 잔행완료 | bar: 11월 7일 to 11월 8일
|  | Front-End,Back-End: 안드로이드앱 파일 병합 | 2023-11-08 | 2023-11-09 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 8일 to 11월 9일
|  | Front-End:앱 아이콘 변경 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 8일
| 사용자 웹 서비스 (HTML5, JavaScript, jQuery, Ajax, Bootstrap, Java Sevlet, JSP, SpringMVC, Maven, Lombok, HikariCP, REST API, Mybatis, Oracle DB) | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 설계 및 구축 사용자 로그인/로그아웃 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 15일 to 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 사용자 로그인/로그아웃 UI 기능 개발 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2 | 진행완료 | bar: 11월 16일 to 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 설계 및 구축 사용자 회원가입 | 2023-11-17 | 2023-11-21 | 5 | 진행완료 | bar: 11월 17일 to 11월 21일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 사용자 회원가입 UI 기능 개발 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 설계 및 구축 사용자 회원정보수정 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 20일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 회원정보수정 UI 기능 개발 | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 20일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 설계 및 구축 사용자 아이디/비밀번호 찾기 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 17일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 사용자 아이디/비밀번호 찾기 UI 기능 개발 | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 17일
|  | Back-End: SpringMVC, MyBatis, OracleDB 설계 및 구축 사용자 회원탈퇴 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 회원탈퇴 UI 기능 개발 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 1 | 진행완료 | bar: 11월 16일
|  | Front-End: jQuery, Bootstrap 반응형 웹 Main 페이지 UI 기능 개발 | 2023-11-22 | 2023-11-25 | 4 | 진행완료 | bar: 11월 22일 to 11월 25일
| 관리자 웹 서비스 [Front-End HTML5, CSS3, React Javascript, jQuery, Bootstrap, 반응형 웹, Back-End Java Servlet/JSP, SpringBoot SpringMVC, Maven, Mybatis, OracleDB] | Back-End : SpringBoot OracleDB 설계 및 구축 관리자 로그인/로그아웃 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 9일; 11월 12일 to 11월 13일
|  | Front-End : React OracleDB 연동 관리자 로그인/로그아웃 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 9일; 11월 12일 to 11월 13일
|  | Front-End : React, jQuery, 반응형 웹 관리자 로그인/로그아웃 UI 기능 개발 | 2023-11-10 | 2023-11-14 | 3 | 진행완료 | bar: 11월 9일; 11월 12일 to 11월 13일